成功大學

科學傳播媒體通路企劃書

組長：__劉祖愷____；組員：_陳之凱_王文煦_季芳琳_

製表日期: 2013 /12 /28

- 主題：簡介3D列印與發展

- 傳播目的：如何由電腦印出3D的物件，與未來發展性

- 動機：3D列印的專利剛過期，市面上開始出現相關產品

- 傳播長度： 3分鐘

- 影音媒體通路：網路

- 發表方式： youtube

- 科學內涵：傳播主題的科學面摘要

- 目標閱聽眾： 本組設訂聽眾為18~22歲的大學生，現今的大學生接收資訊的方式以網路為大宗，因為大學生住在家裡的比例不高，住處幾乎不會安裝電視或訂閱報紙，但卻有自己的電腦，在閒暇之餘上往逛逛，是最常見的休閒。 作科普節目的關鍵就在於是否能夠吸引住觀眾，閒暇之餘看艱深的影片一定提不起觀眾的興趣，因此簡單講解加上大量圖片的方式呈現，讓影片生動活潑。另外影片的長度也要考慮，短分鐘數的影片觀眾也比較能耐的心去觀看。

- 傳播(製作)特色： 我們這組的影片特色可以分為內容、呈現方式、目標族群三方面。在內容上，從簡介、應用和未來發展三項為主軸，以簡單易懂的口頭報告傳達給閱聽眾。呈現方式上我們經過討論決定以自己親手繪製的簡圖來進行影片的故事，使閱聽眾不需要受到演員表情的影響，可愛的插圖讓對於身處資源豐富的大學生知道其實3D列印機並不是遙不可及，在成大，工學院科系已有引進3Dprinter，設計院科系也在近一兩年引進，在短短的影片裡讓閱聽眾了解3D列印並且有興趣者可以利用大學的資源，這是我們所期待的，同時也是我們設定目標族群在大學生的原因。透過大量插圖的視窗構圖，我認為是比起構思一個劇情還要容易讓閱聽眾了解我們想要傳達的事情。

- 人力安排： 進度規劃：全體 資料蒐集：全體 劇情討論：全體 文案：劉祖愷 繪圖：劉祖愷、王文煦 配音：季芳琳 劇本編寫：季芳琳 攝影：王文煦 後製：陳之凱 企劃書編寫：陳之凱

- 置備進度表： 11/20; (第一週); 11/27; (第二週); 12/4; (第三週); 12/8; 12/9; 12/10; 12/11. 蒐集資料. 人力分配. 規劃劇本. 文案編寫. 製作道具. 拍攝. 後製. 繳交.

- 預期成效： 誠如第九點所云，在成大，工學院科系已有引進3Dprinter，設計院科系也在近一兩年引進，在短短的影片裡讓閱聽眾了解3D列印並且有興趣者可以利用大學的資源，這是我們所期待的。舉例來說，大學裡有一些課程針對操作儀器有詳盡解說，系上的儀器管理員也會協助我們完成我們想要製作的東西，對於有興趣的同學(尤其是非享有儀器資源的科系)也可以試圖使用這樣的機器。 根據課堂上傳遞的資訊，網路是大學生做常接觸資訊的方式，因此將影片放在Youtube是最有效率的方法。

- 經費概算： 攝影設備：相機(CANON SX220)(自備) 紙、著色筆(300元) 場地：借用社科院一樓教室(學生借用)